## Лист2
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта |  |  |  |  | Заказчик проекта
_____________________ Мегрелишвили М.Э. |  |  |  |  | __________________ Амураль И.Б.
"_____" ___________________________ |  |  |  |  | "____" ______________________________
Бюджет (график) движения денежных средств по проекту
Автоматизация процессов запуска, ведения, контроля и завершения проектов согласно СТО-36-131 Управление проектами
|  | Год | Месяц
|  | 2026 |  |  | Общий итог
Ресурсы | Данные | Февраль | Март | Апрель
Тищенко Марина Николаевна | Трудозатраты | 54.8533 | 118.615 | 72.2183 | 245.6867
| Затраты | 0 | 0 | 0 | 0
Ростовцева Анастасия Вадимовна | Трудозатраты | 28.7067 | 97.615 | 11.385 | 137.7067
| Затраты | 0 | 0 | 0 | 0
Ануфриева Оксана Николаевна | Трудозатраты | 41.5608 | 118.3842 | 58.7183 | 218.6634
| Затраты | 0 | 0 | 0 | 0
Сысоева Ирина Леонидовна | Трудозатраты | 4 | 16 | 3.04 | 23.04
| Затраты | 0 | 0 | 0 | 0
Мегрелишвили Михаил Эмзарович | Трудозатраты | 4.2833 | 12 | 2.3333 | 18.6167
| Затраты | 0 | 0 | 0 | 0
Ткаченко Людмила Викторовна | Трудозатраты | 16 | 14 | 0 | 30
| Затраты | 0 | 0 | 0 | 0
Давлетов Руслан Игоревич | Трудозатраты | 110.57 | 132 | 51.6667 | 294.2367
| Затраты | 60592.36 | 72336 | 28313.3333 | 161241.6933
Мангасарян Давид Каренович | Трудозатраты |  | 90 | 82 | 172
| Затраты |  | 38340 | 34932 | 73272
Уставицкий Андрей Алексеевич | Трудозатраты |  | 98 | 82 | 180
| Затраты |  | 41748 | 34932 | 76680
Итог Трудозатраты |  | 259.9741 | 696.6142 | 363.3617 | 1319.95
Итог Затраты |  | 60592.36 | 152424 | 98177.3333 | 311193.6933
Трудозатраты на руководство проектом |  | 30 | 30 | 30 | 90
Премиальная часть, в том числе: |  | 0 | 0 | 76404.7387 | 76404.7387
Премия руководителя |  |  |  | 14166 | 14166
Премия исполнителей |  |  |  | 62238.7387 | 62238.7387
ИТОГО заработная плата по проекту |  | 60592.36 | 152424 | 174582.072 | 387598.432
Отчисления с заработной платы |  | 18480.6698 | 46489.32 | 53247.532 | 118217.5218
ВСЕГО по статье "Оплата труда" |  | 79073.0298 | 198913.32 | 227829.604 | 505815.9538
Услуги сторонних оргнизаций |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
Транспортные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0
Командировочные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0
ТМЦ и оборудование (без учета ОС) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основные средства (стоимостью более 100 тыс. руб. без НДС) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (не более 10%) |  | 0 | 0 | 1500 | 1500
ИТОГО: |  | 84073.0298 | 203913.32 | 234329.604 | 522315.9538
Лимит по БДР (за минусом действующих проектов)
Отклонение (Лимит минус Итого по проекту)
Источник покрытия отклонения (указать)
Источник финансирования
Внешние
Внутренние, в том числе
График составил:
Руководитель проекта |  | Тищенко М.Н.
Согласовано:
Главный бухгалтер компании – Инвестора |  | Бутова Т.Н.
Экономист компании – Инвестора |  | ФИО
Инвестор |  | Мегрелишвили М.Э.
Руководитель проектного офиса |  | Ануфриева О.Н.